## 간트
완료
진행
예정
| Small Studio 개발 일정 | 11 월
|  | 10월 |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
|  | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
1. 카메라 Control
- Component 세팅 (원격, Device 연결 등)
- Camera 기본 제어 (Open / Close 등) | bar: 1주차 2
- 영상 grab mode 제어 | bar: 1주차 2
- Exposure time 제어 | bar: 1주차 2
- SW Trigger 이용 영상 획득 | bar: 1주차 3 to 1주차 4; 1주차 6 to 2주차 9
- Live mode 영상 획득 | bar: 2주차 9 to 2주차 12
2. 조명 Control
- 조명 Open / Close | bar: 1주차 5 to 1주차 6
- Light level control (Data send) | bar: 1주차 5 to 1주차 6
- Data receive | bar: 1주차 5 to 1주차 6
- Mode별 조명 설정 | bar: 2주차 9
3. 이미지 뷰어
- 이미지 Resize 기능 (확대, 축소) | bar: 2주차 13 to 3주차 17
- 이미지 확대 中 Drag mode 구현 | bar: 3주차 17 to 3주차 19
- ROI 처리 및 ROI 영역 이진화 | bar: 3주차 17 to 4주차 26
- 마우스 포인팅 영역 gray level 출력 | bar: 2주차 11 to 2주차 13
4. 디버깅 및 최적화
- 중간 점검 및 Issue fix | bar: 2주차 12
- Bug fix, 최적화 및 안정화 | bar: 4주차 26 to 4주차 30

## 주석
날짜 | 수정 사항 | 날짜 | branch | Issue
11.02 | 1. Open 버튼 구현 시 option.ini 파일을 읽어야 할 것 같음 | 11.02 |  | 1. Trigger Mode 변경 잘 안됨 (일단 종결, 실제로 돌려봐야 알 것 같음)
11.02 | 2. Play 버튼 구현 시 Option.ini 파일의 Exposure time ¦ Grab Mode 읽어야 함 | 11.05 |  | 3. Serial port 테스트 요망 (에이징 테스트 종료 후)
11.03 | 3. 모든 Play (S/W 트리거 포함)은 스레드 사용할 것 | 11.05 |  | 4. Continuous mode 하다 말았음 (thread 지원)
11.05 | 4. Mode별 조명 설정은 Play 구현하면서 같이 | 11.06 |  | 5. 2번 Cimage로 하려다 안돼서 GDIPlus 활용 예정. 개발중
|  | 11.06 |  | 6. GDIPlus bitmap access violation……………….. 어디가 문제지..
|  | 11.09 | issue1 | 7. Camera Open / Close도 Thread 요망
|  | 11.10 |  | 8. 현재 Continuous mode가 stop / close 시 제대로 동작하지 않음
|  | 11.10 |  | 9. 이미지 뷰어는 현재 SW Trigger 일 때만 동작 (DrawImageSeq에서 SW Trigger 파트에서만)
|  | 11.12 |  | 10. 픽셀 Gray Lv 출력 시 Flickering issue 존재
|  | 11.16 |  | 11. x,y 이동 방향 파악하는 법 강구하기 (약간 이상함)
|  | 11.17 |  | 12 .y축으로 맨 밑에 확대 Rect가 닿을때 AccessViolation
|  | 11.18 |  | 13. cursor 확대 x축 화면 맨 오른쪽 닿을때 AccessViolation
|  | 11.18 |  | 14. cursor 확대 y축 화면 맨 하단 닿을때 AccessViolation
|  | 11.19 |  | 15. 확대 후 drag시 cursor 확대 화면 좌표 밀림현상
Note on D8: 만든 이: Issue들이 해결되면 즉시 Master branch로 merge
Note on E13: 만든 이: 근본적 원인 : rgbv get때 height값이 이상하게 잡힘